แผนงานงานบริหารฝ่ายวิชาการปฐมวัย

คำนำ

โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ได้จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระยะยาว 5 ปี ซึ่งทางโรงเรียนมีทิศทาง แนวทางในการพัฒนาบุคลากร ในทุกๆด้าน และเพิ่มให้เกิดผลในแต่ละปี จะต้องมีการประเมิน เปรียบเทียบในแต่ละปี ใน5ปี ว่าด้อย หรือ สูง มีปัญหาอะไรบ้าง ควรจะแก้ไข  และปรับปรุง  โดยใช้วิธีสัมภาษณ์  ศึกษาข้อมูลนำมาคิดวิเคราะห์ ปรับปรุงแล้วดำเนินในปีการศึกษาต่อไป  ถึงปัญหาในแต่ละปีที่เกิดขึ้น เพื่อให้เกิดผลเชิงคุณภาพตามแผนงานที่กำหนดไว้  อย่างเป็นรูปธรรม  จึงได้แผนปฎิบัติการที่กำหนดไว้ได้แก่ฝ่ายวิชาการ  พบว่าการดำเนินงานอยู่ในเกณฑ์ดียังมีบางแผนงานที่ยังไม่ได้ดำเนินการหรือดำเนินการแล้วยังไม่บรรลุตัวชี้วัดบางตัวที่กำหนดไว้

ขอบคุณคณะผู้บริหาร  คณะครูทุกท่านที่ได้เสียสละ  วางแผนร่วมกันถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละปีเพื่อจะได้นำมาแก้ปัญหา นำมาปรับปรุงพัฒนาให้ถูกต้อง ทำให้ทุกด้านมีคุณภาพและประสิทธิภาพสูงขึ้น  ผู้ทำหวังว่าเอกสารฉบับนี้อาจจะเกิดประโยชน์แก่ท่านได้บ้างพอสมควร

นางธนวรรณ        สนโศรก

ผู้จัดทำ

สารบัญ

เรื่อง                                                                                                       หน้า

การติดตามการตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผน                                                           1

แบบสรุปแผนงานการปฏิบัติงานตามแผนประจำปี 2565                                                  2

- แผนงานฝ่ายวิชาการ                                                                           3-24

การติดตามตรวจสอบ

การปฏิบัติงานตามแผน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ได้ข้อมูลความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน

2. เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา

สาระสำคัญ

การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาเป็นการติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าของการดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสาระสำคัญของการติดตามตรวจสอบจึงเป็นการรวบรวมข้อมูลเพื่อตรวจสอบคำถามว่าโรงเรียนได้ดำเนินแผนงานกิจกรรมตามที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการประจำปีหรือไม่มากน้อยเพียงใดนำไปสู่การบรรลุตามมาตรฐานตัวชี้วัดของมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย

วิธีตามตรวจสอบคุณภาพ

โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์ ตำบลชุมเห็ด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์  สำนักงานคณะกรรมการศึกษาเอกชนมีครูผู้สอนจำนวน 60 คนเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลมอบหมายให้แก่ฝ่ายประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการกำกับติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีเป็นระยะๆ อย่างต่อเนื่องว่ากิจกรรมต่างๆที่กำหนดไว้สามารถดำเนินการได้ตามแผนหรือไม่จำเป็นต้องมีการปรับแผนหรือไม่ ถ้ามีเพราะเหตุใด ผลการดำเนินงานบรรลุตามวัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนงานกิจกรรมหรือไม่แล้วสรุปเป็นรายการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน

สรุปผลการดำเนิน โครงการ/งาน/กิจกรรม /ตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฎิบัติการ

ฝ่ายงานวิชาการระดับปฐมวัย  ประจำปีการศึกษา 2565

| ลำดับ | แผนงานหน่วยงาน | งบ ประมาณ | งบประมาณใช้จริง | คงเหลือ – เกินงบประมาณ | ดำเนินการเสร็จสิ้น | ไม่ได้ดำเนินการ | ผลการดำเนิน (ร้อยละ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | งานบริหารฝ่ายวิชาการปฐมวัย | 1,200 | 194 | 1,006 |  | - | 100% |
| 2 | งานพัฒนาหลักสูตร | 10,000 | - | 10,000 |  | - | 95.47% |
| 3 | งานจัดประสบการณ์เรียนรู้ | 65,420 | 65,420 | - |  | - | 97.15% |
| 4 | งานนิเทศการจัดประสบการณ์เรียนรู้ | 2,000 | - | 2,000 |  | - | 96.40% |
| 5 | งานประเมินพัฒนาการเด็ก | 11,970 | 6,400 | 5,570 |  | - | 91.05% |
| 6 | งานวิจัยในชั้นเรียน | 1,000 | - | 1,000 |  | - | 100% |
| 7 | งานพัฒนาสื่อและนวัตกรรม | 32,350 | 300 | 32,050 |  | - | 96.16% |
| 8 | งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | 151,700 | 57,700 | 94,000 |  | - | 96.00% |
| 9 | งานส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัย | 48,000 | 48,000 | - |  | - | 100% |
| รวม |  | 323,640 | 178,014 | 145,626 |  |  |  |
| รวมทั้งสิ้น |  | 323,640 | 178,014 | 145,626 |  |  |  |

แบบประเมินผลตามแผนงานแผนปฏิบัติการประจำปี 2565

โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์

..........................................................................................................................................................................

ชื่อ		:	งานบริหารฝ่ายวิชาการปฐมวัย

ผู้รับผิดชอบ	:	นางธนวรรณ            สนโศรก

นางสาวภัณฑิรา        บัญดิษรัมย์

ลักษณะ		 :	เป็นงานต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์

- เพื่อวางแผนร่วมกับหัวหน้าฝ่ายบริหารระดับปฐมวัยในการกำหนดแผนงานบริหารฝ่ายปฐมวัย

- เพื่อส่งเสริมสนับสนุนในการพัฒนาบุคลากรในฝ่ายปฐมวัยให้มีประสิทธิภาพ

- เพื่อรวบรวมและสรุปรายงานการดำเนินงานในฝ่ายบริหารปฐมวัยทุกสัปดาห์/ทุกเดือน/ทุกภาคเรียน/ปีการศึกษา

งบประมาณ

งบประมาณ		1,200			บาท

งบประมาณที่ใช้จริง	  194			บาท

งบประมาณคงเหลือ	1,006			บาท

การประเมินผล

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

- ครูระดับปฐมวัยร้อยละ 100 วางแผนงานร่วมกับหัวหน้าฝ่ายงานบริหารฝ่ายปฐมวัย

√   เป็นไปตามที่กำหนด		               ไม่เป็นไปตามที่กำหนด

ถ้าไม่เป็นไปตามที่กำหนด   เพราะเหตุใด..........................................................................................

...........................................................................................................................................................

- ครูระดับปฐมวัยร้อยละ 100 ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนในการพัฒนาบุคลากรในฝ่ายให้มีประสิทธิภาพ

√   เป็นไปตามที่กำหนด		               ไม่เป็นไปตามที่กำหนด

ถ้าไม่เป็นไปตามที่กำหนด   เพราะเหตุใด..........................................................................................

...........................................................................................................................................................

- ครูระดับปฐมวัยร้อยละ 95 มีการรวบรวมและสรุปรายงานการดำเนินงานในฝ่ายบริหารปฐมวัยทุกสัปดาห์/ทุกเดือน/ภาคเรียน/ปีการศึกษา

√   เป็นไปตามที่กำหนด		               ไม่เป็นไปตามที่กำหนด

ถ้าไม่เป็นไปตามที่กำหนด   เพราะเหตุใด..........................................................................................

...........................................................................................................................................................

สรุป

แผนงานนี้ประสบความสำเร็จ  ไม่ควรดำเนินการต่อไปในปีการศึกษาหน้า

แผนงานนี้ไม่ประสบความสำเร็จ  ควรดำเนินการต่อไปในปีการศึกษาหน้าด้วยเหตุผลดังนี้..

.................................................................................................................................................

√	แผนงานนี้ควรดำเนินการต่อไปในปีการศึกษาหน้า

ลงชื่อ.........................................ผู้รับผิดชอบแผนงาน

( นางธนวรรณ      สนโศรก)

วันที่ ....30..เดือน ..มีนาคม... พ.ศ. .2566..

แบบประเมินผลตามแผนงานแผนปฏิบัติการประจำปี 2565

โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์

..........................................................................................................................................................................

ชื่อ		:	งานพัฒนาหลักสูตร

ผู้รับผิดชอบ	:	นางสาวชรินรัตน์    นวะสิมัยนาม

ลักษณะ		 :	เป็นงานต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์

- เพื่อ จัดทำหลักสูตรโรงเรียนตามหลักสูตรปฐมวัย  ๒๕๖๐ ในแต่ละปีการศึกษา

- เพื่อประสานงานกับงานจัดประสบการณ์การเรียนรู้ในการนำหลักสูตรปฐมวัยพุทธศักราช.๒๕๖๐ไปสู่การจัดการเรียนรู้ให้ครบด้านในแต่ละระดับชั้น แต่ละปีการศึกษา

- เพื่อประเมินหลักสูตรโรงเรียนตามหลักสูตรปฐมวัย  ๒๕๖๐

- เพื่อจัดอบรมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการสอนเทคนิคการสอนแบบ Stem & Stream

งบประมาณ

งบประมาณ	                    10,000		บาท

งบประมาณที่ใช้จริง	              -		บาท

งบประมาณคงเหลือ	             10,000		บาท

การประเมินผล

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1. ครูร้อยละ 100 จัดทำหลักสูตรโรงเรียนตามหลักสูตรปฐมวัย  ๒๕๖๐ ในแต่ละปีการศึกษา

√   เป็นไปตามที่กำหนด		               ไม่เป็นไปตามที่กำหนด

ถ้าไม่เป็นไปตามที่กำหนด   เพราะเหตุใด..........................................................................................

...........................................................................................................................................................

2. ครูร้อยละ 100 ประเมินหลักสูตรโรงเรียนตามหลักสูตรปฐมวัย ๒๕๖๐ไปสู่การจัดการเรียนรู้

√   เป็นไปตามที่กำหนด		               ไม่เป็นไปตามที่กำหนด

ถ้าไม่เป็นไปตามที่กำหนด   เพราะเหตุใด..........................................................................................

...........................................................................................................................................................

3. ครูและผู้ปกครองร้อยละ 100 ประเมินหลักสูตรโรงเรียนตามหลักสูตรปฐมวัย  ๒๕๖๐

√   เป็นไปตามที่กำหนด		               ไม่เป็นไปตามที่กำหนด

ถ้าไม่เป็นไปตามที่กำหนด   เพราะเหตุใด..........................................................................................

...........................................................................................................................................................

4. ครูร้อยละ 90 สอนเทคนิคการสอนแบบ Stem & Stream

เป็นไปตามที่กำหนด		       √  ไม่เป็นไปตามที่กำหนด

ถ้าไม่เป็นไปตามที่กำหนด   เพราะเหตุใด..........................................................................................

...........................................................................................................................................................

สรุป

แผนงานประสบความสำเร็จ  ไม่ควรดำเนินการต่อไปในปีการศึกษาหน้า

แผนงานไม่ประสบความสำเร็จ  ควรดำเนินการต่อไปในปีการศึกษาหน้าด้วยเหตุผลดังนี้.

.................................................................................................................................................

√	โครงการควรดำเนินการต่อไปในปีการศึกษาหน้า

ลงชื่อ.........................................ผู้รับผิดชอบแผนงาน

(นางสาวชรินรัตน์    นวะสิมัยนาม)

วันที่ ....30..เดือน ..มีนาคม... พ.ศ. .2566..

แบบประเมินผลตามแผนงานแผนปฏิบัติการประจำปี 2565

โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์

..........................................................................................................................................................................

ชื่อ		:	งานจัดประสบการณ์เรียนรู้

ผู้รับผิดชอบ	:	นางสาวกรรณิกา     ศิริเมฆา

ลักษณะ		 :	เป็นงานต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดระบบการจัดประสบการณ์เรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ

- เพื่อกำกับติดตามการบันทึกหลังแผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้และการสรุปผลรายงานพัฒนาการของเด็กเพื่อส่งต่อให้งานวัดผลและประเมินผล

- เพื่อประสานงานนิเทศการจัดประสบการณ์เรียนรู้ตามแผนพัฒนาคุณภาพครูร่วมกับงานทรัพยากรมนุษย์ในฝ่ายพัฒนาการศึกษาและบุคลากร

- สรุปรายงานผลของงานจัดประสบการณ์เรียนรู้ทุกสัปดาห์/ทุกเดือน/ภาคเรียน/ปีการศึกษา

งบประมาณ

งบประมาณ		65,420		บาท

งบประมาณที่ใช้จริง	68,572		บาท

งบประมาณคงเหลือ	    -		บาท

การประเมินผล

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

- ครูร้อยละ 100 จัดประสบการณ์เรียนรู้ตามหลักสูตร

√   เป็นไปตามที่กำหนด		               ไม่เป็นไปตามที่กำหนด

ถ้าไม่เป็นไปตามที่กำหนด   เพราะเหตุใด..........................................................................................

...........................................................................................................................................................

- ครูร้อยละ 100  ส่งแผนจัดประสบการณ์ครบตามกำหนด

√   เป็นไปตามที่กำหนด		               ไม่เป็นไปตามที่กำหนด

ถ้าไม่เป็นไปตามที่กำหนด   เพราะเหตุใด..........................................................................................

...........................................................................................................................................................

- เด็กร้อยละ 90 ทักษะพื้นฐานตามพัฒนาการทุกด้านสมวัย

√   เป็นไปตามที่กำหนด		               ไม่เป็นไปตามที่กำหนด

ถ้าไม่เป็นไปตามที่กำหนด   เพราะเหตุใด..........................................................................................

...........................................................................................................................................................

สรุป

แผนงานนี้ประสบความสำเร็จ  ไม่ควรดำเนินการต่อไปในปีการศึกษาหน้า

แผนงานนี้ไม่ประสบความสำเร็จ  ควรดำเนินการต่อไปในปีการศึกษาหน้า  ด้วยเหตุผลดังนี้..

.................................................................................................................................................

√	แผนงานนี้ควรดำเนินการต่อไปในปีการศึกษาหน้า

ลงชื่อ.........................................ผู้รับผิดชอบแผนงาน

(นางสาวกรรณิกา     ศิริเมฆา)

วันที่ ....30..เดือน ..มีนาคม... พ.ศ. .2566..

แบบประเมินผลตามแผนงานแผนปฏิบัติการประจำปี 2565

โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์

..........................................................................................................................................................................

ชื่อ		:	งานนิเทศการจัดประสบการณ์เรียนรู้

ผู้รับผิดชอบ	:	นางสาวจุฑารัตน์          ใจเพียร

ลักษณะ		 :	เป็นงานต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดระบบการนิเทศการจัดประสบการณ์เรียนรู้ภายในโรงเรียน

- เพื่อจัดทำเครื่องมือนิเทศรวมกับงานจัดประสบการณ์เรียนรู้

- เพื่อดำเนินการนิเทศตามรูปแบบต่างๆ

- เพื่อสรุปรายงานผลการนิเทศในแต่ละภาคเรียน

งบประมาณ

งบประมาณ		       2,030		            บาท

งบประมาณที่ใช้จริง	            -			  บาท

งบประมาณคงเหลือ	         2,030		             บาท

การประเมินผล

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1. ครูร้อยละ 80 มีการออกแบบและจัดการเรียนรู้ที่ตอบสนองความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการด้านสติปัญญา

√   เป็นไปตามที่กำหนด		               ไม่เป็นไปตามที่กำหนด

ถ้าไม่เป็นไปตามที่กำหนด   เพราะเหตุใด..........................................................................................

...........................................................................................................................................................

2. ครูร้อยละ 95 สร้างสรรค์ห้องเรียน/แหล่งเรียนรู้ที่หลากหลาย

√   เป็นไปตามที่กำหนด		               ไม่เป็นไปตามที่กำหนด

ถ้าไม่เป็นไปตามที่กำหนด   เพราะเหตุใด..........................................................................................

...........................................................................................................................................................

3. ครูร้อยละ 80 มีการวัดและประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล

√   เป็นไปตามที่กำหนด		               ไม่เป็นไปตามที่กำหนด

ถ้าไม่เป็นไปตามที่กำหนด   เพราะเหตุใด..........................................................................................

...........................................................................................................................................................

4. ครูร้อยละ 100 ได้ให้คำแนะนำ คำปรึกษาและแก้ไขปัญหา นำผลไปปรับปรุงการเรียนการสอนอย่างสม่ำเสมออย่างมีคุณภาพ

√   เป็นไปตามที่กำหนด		               ไม่เป็นไปตามที่กำหนด

ถ้าไม่เป็นไปตามที่กำหนด   เพราะเหตุใด..........................................................................................

...........................................................................................................................................................

5. ครูร้อยละ 80 มีการสรุปรายงานผลการนิเทศในการเรียนการสอนครูระดับปฐมวัยครอบคลุมสะท้อนคุณภาพครู

√   เป็นไปตามที่กำหนด		               ไม่เป็นไปตามที่กำหนด

ถ้าไม่เป็นไปตามที่กำหนด   เพราะเหตุใด..........................................................................................

...........................................................................................................................................................

6. ครูร้อยละ 80 มีการจัดประเมินผลที่มุ่งเน้นการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนเป็นรายบุคคล

√   เป็นไปตามที่กำหนด		               ไม่เป็นไปตามที่กำหนด	       ถ้าไม่เป็นไปตามที่กำหนด   เพราะเหตุใด..........................................................................................

...........................................................................................................................................................       7. ครูร้อยละ 98  มีการจัดทำสรุปรายงานการดำเนินการนิเทศในแต่ละภาคเรียนอย่างสม่ำเสมอ

√   เป็นไปตามที่กำหนด		               ไม่เป็นไปตามที่กำหนด

ถ้าไม่เป็นไปตามที่กำหนด   เพราะเหตุใด..........................................................................................

...........................................................................................................................................................

สรุป

แผนงานนี้ประสบความสำเร็จ  ไม่ควรดำเนินการต่อไปในปีการศึกษาหน้า

แผนงานนี้ไม่ประสบความสำเร็จ  ควรดำเนินการต่อไปในปีการศึกษาหน้า  ด้วยเหตุผลดังนี้..

√	แผนงานนี้ควรดำเนินการต่อไปในปีการศึกษาหน้า

ลงชื่อ.........................................ผู้รับผิดชอบแผนงาน

(นางสาวจุฑารัตน์     ใจเพียร)

วันที่ ....30..เดือน ..มีนาคม... พ.ศ. .2566..

แบบประเมินผลตามแผนงานแผนปฏิบัติการประจำปี 2565

โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์

..........................................................................................................................................................................

ชื่อ		:	งานวัดผลและประเมินผล

ผู้รับผิดชอบ	:	นางชวนชม     ธงศรี

ลักษณะ		 :	เป็นงานต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์

- เพื่อจัดทำคู่มือวัดผลและประเมินผลตามหลักสูตร 2560

- เพื่อจัดทำแบบฟอร์มรวบรวมผลการประเมินพัฒนาการของเด็กจากครูผู้สอนในแต่ละระดับชั้นบริบาล – ปฐมวัยปีที่ ๓ ของแต่ละภาคเรียน

- เพื่อสรุปผลรายงานและสรุปพัฒนาการของเด็กแต่ละระดับชั้นและแต่ละปีการศึกษา

งบประมาณ

งบประมาณ		  11,970			บาท

งบประมาณที่ใช้จริง	    6,400		           บาท

งบประมาณคงเหลือ	    5,570 	     	           บาท

การประเมินผล

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

- ครูร้อยละ 90 จัดทำคู่มือวัดผลและประเมินผลตามหลักสูตร 2560

√  เป็นไปตามที่กำหนด		               ไม่เป็นไปตามที่กำหนด

ถ้าไม่เป็นไปตามที่กำหนด   เพราะเหตุใด..........................................................................................

...........................................................................................................................................................

- ครูร้อยละ 90  จัดทำแบบฟอร์มรวบรวมผลการประเมินพัฒนาการของเด็กจากครูผู้สอนในแต่ละระดับชั้นบริบาล – ปฐมวัยปีที่ 3 ของแต่ละภาคเรียน

√   เป็นไปตามที่กำหนด		               ไม่เป็นไปตามที่กำหนด

ถ้าไม่เป็นไปตามที่กำหนด   เพราะเหตุใด..........................................................................................

...........................................................................................................................................................

- ครูร้อยละ 90 สรุปรายงานสรุปพัฒนาการของเด็กและเปรียบเทียบผลพัฒนาการของเด็กแต่ละระดับชั้นและแต่ละปีการศึกษา

√   เป็นไปตามที่กำหนด		               ไม่เป็นไปตามที่กำหนด

ถ้าไม่เป็นไปตามที่กำหนด   เพราะเหตุใด..........................................................................................

...........................................................................................................................................................

สรุป

แผนงานนี้ประสบความสำเร็จ  ไม่ควรดำเนินการต่อไปในปีการศึกษาหน้า

แผนงานนี้ไม่ประสบความสำเร็จ  ควรดำเนินการต่อไปในปีการศึกษาหน้า  ด้วยเหตุผลดังนี้..

.................................................................................................................................................

√	แผนงานนี้ควรดำเนินการต่อไปในปีการศึกษาหน้า

ลงชื่อ.........................................ผู้รับผิดชอบแผนงาน

(นางชวนชม     ธงศรี )

วันที่ ....30..เดือน ..มีนาคม... พ.ศ. .2566..

แบบประเมินผลตามแผนงานแผนปฏิบัติการประจำปี 2565

โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์

..........................................................................................................................................................................

ชื่อ		:	งานวิจัยในชั้นเรียน

ผู้รับผิดชอบ	:	นางสาวปริศนา       จุฬารัมย์

ลักษณะ		 :	เป็นงานต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์

- เพื่อประสานงานจัดประสบการณ์เรียนรู้ในการส่งเสริมครูทำวิจัยในชั้นเรียน

งบประมาณ

งบประมาณ		    1,000	          บาท

งบประมาณที่ใช้จริง	      -   	           บาท

งบประมาณคงเหลือ	       1,000	           บาท

การประเมินผล

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1. ครูระดับปฐมวัยร้อยละ 100 สามารถทำวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้เชิงระบบโดยใช้ข้อมูลระบบ ห้องเรียนเป็นฐานพัฒนาการจัดประสบการณ์

√   เป็นไปตามที่กำหนด		               ไม่เป็นไปตามที่กำหนด

ถ้าไม่เป็นไปตามที่กำหนด   เพราะเหตุใด..........................................................................................

...........................................................................................................................................................

2. ครูร้อยละ 100 มีการจัดทำวิจัยในชั้นเรียน

√   เป็นไปตามที่กำหนด		               ไม่เป็นไปตามที่กำหนด

ถ้าไม่เป็นไปตามที่กำหนด   เพราะเหตุใด..........................................................................................

...........................................................................................................................................................

สรุป

แผนงานนี้ประสบความสำเร็จ  ไม่ควรดำเนินการต่อไปในปีการศึกษาหน้า

แผนงานนี้ไม่ประสบความสำเร็จ  ควรดำเนินการต่อไปในปีการศึกษาหน้า  ด้วยเหตุผลดังนี้..

.................................................................................................................................................

√	โครงการนี้ควรดำเนินการต่อไปในปีการศึกษาหน้า

ลงชื่อ.........................................ผู้รับผิดชอบแผนงาน

(นางสาวปริศนา     จุฬารัมย์)

วันที่ ....30..เดือน ..มีนาคม... พ.ศ. .2566..

แบบประเมินผลตามแผนงานแผนปฏิบัติการประจำปี 2565

โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์

..........................................................................................................................................................................

ชื่อ		:	งานพัฒนาสื่อและนวัตกรรม

ผู้รับผิดชอบ	:	นางสาวสุนีย์     นิลพาทย์

ลักษณะ		 :	เป็นงานต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์

- เพื่อประสานงานจัดประสบการณ์เรียนรู้ในการส่งเสริมครูผลิตสื่อ/นวัตกรรมตั้งแต่ระดับบริบาล – ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 3

งบประมาณ

งบประมาณ		  32,350		บาท

งบประมาณที่ใช้จริง	      300		บาท

งบประมาณคงเหลือ	  32,050		บาท

การประเมินผล

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1. ครูร้อยละ 90 มีการผลิตสื่อ / นวัตกรรมการเรียนการสอน

√   เป็นไปตามที่กำหนด		               ไม่เป็นไปตามที่กำหนด

ถ้าไม่เป็นไปตามที่กำหนด   เพราะเหตุใด..........................................................................................

...........................................................................................................................................................

2. ครูร้อยละ 90 มีการส่งสื่อ / นวัตกรรมและนำไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่างสม่ำเสมออย่างมีคุณภาพ

√   เป็นไปตามที่กำหนด		               ไม่เป็นไปตามที่กำหนด

ถ้าไม่เป็นไปตามที่กำหนด   เพราะเหตุใด..........................................................................................

...........................................................................................................................................................

3. ครูร้อยละ 90 มีการผลิตสื่อ/นวัตกรรมที่มีคุณภาพ

√   เป็นไปตามที่กำหนด		               ไม่เป็นไปตามที่กำหนด

ถ้าไม่เป็นไปตามที่กำหนด   เพราะเหตุใด..........................................................................................

...........................................................................................................................................................

สรุป

แผนงานนี้ประสบความสำเร็จ  ไม่ควรดำเนินการต่อไปในปีการศึกษาหน้า

แผนงานนี้ไม่ประสบความสำเร็จ  ควรดำเนินการต่อไปในปีการศึกษาหน้า  ด้วยเหตุผลดังนี้..

.................................................................................................................................................

√	แผนงานนี้ควรดำเนินการต่อไปในปีการศึกษาหน้า

ลงชื่อ.........................................ผู้รับผิดชอบแผนงาน

( นางสาวสุนีย์     นิลพาทย์ )

วันที่ ....30..เดือน ..มีนาคม... พ.ศ. .2566..

แบบประเมินผลตามแผนงานแผนปฏิบัติการประจำปี 2565

โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์

..........................................................................................................................................................................

ชื่อ		:	งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ผู้รับผิดชอบ	:	นางสาวเกศริน    ศรีบุญเรือง

ลักษณะ		 :	เป็นงานต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์

- เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรปฐมวัยพุทธศักราช ๒๕๖๐

- เพื่อจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาเพิ่มเติมนอกเหนือจากหลักสูตร

- เพื่อการจัดกิจกรรมให้เด็กนักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงจากแหล่งเรียนรู้ที่อยู่ภายในและภายนอกโรงเรียน

งบประมาณ

งบประมาณ		 151,700			บาท

งบประมาณที่ใช้จริง	   57,700		          บาท

งบประมาณคงเหลือ	  94,000			บาท

การประเมินผล

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1. นักเรียนร้อยละ 95 ได้เข้าร่วมกิจกรรมหนูน้อยวิทยาศาสตร์

√   เป็นไปตามที่กำหนด		               ไม่เป็นไปตามที่กำหนด

ถ้าไม่เป็นไปตามที่กำหนด   เพราะเหตุใด..........................................................................................

...........................................................................................................................................................

2. นักเรียนร้อยละ 95 ได้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าค่ายศิลปะ

√   เป็นไปตามที่กำหนด		               ไม่เป็นไปตามที่กำหนด

ถ้าไม่เป็นไปตามที่กำหนด   เพราะเหตุใด..........................................................................................

...........................................................................................................................................................

3.    นักเรียนร้อยละ 95 ได้เข้าร่วมกิจกรรมโครงการทัศนศึกษา

เป็นไปตามที่กำหนด		      √    ไม่เป็นไปตามที่กำหนด

ถ้าไม่เป็นไปตามที่กำหนด   เพราะเหตุใด..........................................................................................

..........................................................................................................................................................

สรุป

แผนงานนี้ประสบความสำเร็จ  ไม่ควรดำเนินการต่อไปในปีการศึกษาหน้า

แผนงานนี้ไม่ประสบความสำเร็จ  ควรดำเนินการต่อไปในปีการศึกษาหน้า  ด้วยเหตุผลดังนี้..

.................................................................................................................................................

√	แผนงานนี้ควรดำเนินการต่อไปในปีการศึกษาหน้า

ลงชื่อ.........................................ผู้รับผิดชอบแผนงาน

(นางสาวเกศริน    ศรีบุญเรือง)

วันที่ ....30..เดือน ..มีนาคม... พ.ศ. .2566..

แบบประเมินผลตามแผนงานแผนปฏิบัติการประจำปี 2565

โรงเรียนมารีย์อนุสรณ์  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์

..........................................................................................................................................................................

ชื่อ		:	งานส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัย

ผู้รับผิดชอบ	:	นางสาวอุษา     ช่อจันทร์

ลักษณะ		 :	เป็นงานต่อเนื่อง

วัตถุประสงค์

- เพื่อให้นักเรียนระดับปฐมวัยมีความสุข ร่าเริง แจ่มใส แสดงออกทางอารมณ์ จิตใจ และความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง ชื่นชมในความสามารถและผลงานของตนเองได้เหมาะสมกับวัย

งบประมาณ

งบประมาณ		  48,000		บาท

งบประมาณที่ใช้จริง	  48,000	          	บาท

งบประมาณคงเหลือ	      -		          บาท

การประเมินผล

ตัวชี้วัดความสำเร็จ

1. นักเรียนร้อยละ 85 มีความสุข ร่าเริง แจ่มใส แสดงออกทางอารมณ์ จิตใจ และความรู้สึกที่ดีต่อตนเอง ชื่นชมในความสามารถและผลงานของตนเองได้เหมาะสมกับวัย

√   เป็นไปตามที่กำหนด		               ไม่เป็นไปตามที่กำหนด

ถ้าไม่เป็นไปตามที่กำหนด   เพราะเหตุใด..........................................................................................

...........................................................................................................................................................

สรุป

แผนงานนี้ประสบความสำเร็จ  ไม่ควรดำเนินการต่อไปในปีการศึกษาหน้า

แผนงานนี้ไม่ประสบความสำเร็จ  ควรดำเนินการต่อไปในปีการศึกษาหน้า  ด้วยเหตุผลดังนี้..

.................................................................................................................................................

√	แผนงานนี้ควรดำเนินการต่อไปในปีการศึกษาหน้า

ลงชื่อ.........................................ผู้รับผิดชอบแผนงาน

(นางสาวอุษา     ช่อจันทร์)

วันที่ ....30..เดือน ..มีนาคม... พ.ศ. .2566..

สรุปผลการพิจารณา

เห็นสมควรให้ดำเนินการต่อไปในปีการศึกษาหน้า

ไม่สมควรให้ดำเนินการต่อ  เนื่องจาก................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ทั้งนี้ให้นำผลการประเมิน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ไปพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนและการทำงาน โดยพิจารณาวัตถุประสงค์ เป้าหมายการดำเนินงาน ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการจัดการศึกษาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ลงชื่อ ……………………………………………….

(นางสาวจำนันท์  ไพรงาม)

ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

บันทึกเพิ่มเติม

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

ลงชื่อ ……………………………………………….

(บาทหลวงสุรชัย  เจริญพงศ์)

ผู้จัดการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

ลงชื่อ..........................................................	          		 ลงชื่อ ..............................................................

(นางสาวธนวรรณ  สนโศรก)	                	        (นางธัญญลักษณ์  แก้วอำไพ)

ผู้รับผิดชอบ		                                          หัวหน้าฝ่ายปฐมวัย

ลงชื่อ ………...............……………………….   ผู้รับทราบ

(นางสาวจำนันท์  ไพรงาม)

ผู้อำนวยการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

ลงชื่อ ……….……...............……………….   ผู้รับทราบ

(บาทหลวงสุรชัย  เจริญพงศ์)

ผู้จัดการโรงเรียนมารีย์อนุสรณ์

ภาคผนวก